|  |
| --- |
| Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių  2 priedas |

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* | | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | |  | | **-** el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **2020 m.** |

|  |  |
| --- | --- |
| VPS vykdytojos pavadinimas | *Akmenės rajono vietos veiklos grupė* |
| VPS registracijos Nr. | *300052135* |

|  |
| --- |
| **I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS** | | | | |
| **1.1** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių****.* | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur)** | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 1.1.1. | UAB „Stetava“ | UAB „Stetava“ verslo pradžia | 40 764,00 | 6A | Projekto dėka Akmenės rajone buvo sukurta kokybiška stogų dengimo paslauga, kuri patenkino nepakankamą stogų dengimo pasiūlą.  UAB „Stetava įsigijusi tarsporto priemonę (N1 kategorijos krovininis mikroautobusas) ir stogų dengimui reikalingą įrangą (pastoliai, skardos lankstymo staklės, diskinės žirklės, galinė atrama) sėkmingai vysto verslą. Projekto metu sukurta 1,9375 naujų darbo vietų (etatų), viso išlaikyta 5,75 darbo vietos. |
| 1.1.2. | VŠĮ „Akmenės jaunimo centras“ | Verslumo inspiracinių renginių ciklas jaunimui | 4 199,00 | 6A | Projekto tikslas buvo skatinti Akmenės rajono kaimiškų vietovių jaunuolius imtis verslo iniciatyvų, supažindinant su inovatyviomis, švietėjiškomis ir laisvalaikio praleidimo veiklomis.  Projekto įgyvendinimo metu VŠĮ „Akmenės jaunimo centras“ įsigijo „Verslumo inspracinių renginių ciklas jaunimui“ organizavimo paslaugą ir suorganizavo 3 renginius ir 1 diskusiją. 2020 m. liepos 14 d. vyko pirmasis renginys „Grafiti ir antspaudų – kūrybiškumas ir menas versle”. Renginio metu dalyviai įgijo verslumo kompetencijų, tobulino socialinius įgūdžius, aptarė kas yra verslumas, kūrybiškumas, menas. 2020 m. liepos 15 d. buvo suorganizuotas renginys “Kaip pasigaminti savo pabėgimo kambarį ir verslumo ugdymas.” Dalyviai analizavo ir susipažino su pabėgimo kambario verslo modeliu, veiklos principais, kaip atidaryti savo pabėgimo kambarį. 2020 m. rugpjūčio 21 d. renginio „Virtualios realybės taikymas pramogų versle” dalyviai išbandė ir susipažino su įvairiomis virtualios realybės technologijomis, hologramomis, sužinojo kokias technologijas galima pritaikyti pramogų versle. 2020 m. rugsėjo 22 d. projekto diskusijoje „Kaip palaikyti jaunimui patrauklius verslus Akmenės savivaldybėje“, Akmenės, Ventos, Papilės Simono Daukanto gimnazijų jaunimui buvo suteikta galimybė išgirsti sėkmingas jaunų verslininkų, kurie užsiima inovatyviais laisvalaikio ir pramogų verslais, sėkmės istorijas. |
| 1.1.3. | VO Akmenės bendruomenė | Vaikų žaidimų infrastruktūros atnaujinimas Akmenės mieste | 13 132,00 | 6B | Projekto tikslas – sukurti patrauklią aplinką įvairių amžiaus grupių asmenų laisvalaikio poreikiams tenkinti, atnaujinant vaikų žaidimų infrastruktūrą Akmenės mieste.  Projekto įgyvendinimo metu atlikti vaikų žaidimų infrastruktūros atnaujinimo darbai, kurių metu demontuoti ir utilizuoti seni įrenginiai, atlikti guminių trinkelių montavimo ir žemės darbai, įrengti lauko treniruokliai, žaidimų įrenginiai, mažoji architektūra. Sutvarkyta žaidimų infrastruktūra galės naudotis ir ji bus viešai prieinama visiems gyventojams. |
| **1.2.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | |
| 1.2.1. | **-** | | | | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **2.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.1.1. | Kvietimų Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 skelbimas vietinėje spaudoje.  Kvietimų Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16 vietos projektų vertinimo rezultatų viešinimas VVG internetinėje svetainėje.  Kvietimų Nr. 6, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 16 įgyvendintų vietos projektų viešinimas.  Visų įgyvendinamų vietos projektų viešinimas VVG interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.  [www.akmenesvvg.lt](http://www.akmenesvvg.lt).  <http://akmenesvvg.lt/informacija-pareiskejams/>  <http://akmenesvvg.lt/pagal-2015-2023-m-vietos-pletros-strategija-igyvendinti-vietos-projektai/> | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020.01.04 — 2020.12.31 |
| 2.1.2. | VVG internetinis puslapis nuolatos palaikomas ir prižiūrimas.  Visuomenės informavimas apie VPS įgyvendinimą nuolat vyksta VVG interneto svetainėje [www.akmenesvvg.lt](http://www.akmenesvvg.lt), Facebook puslapyje. | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020.01.04 — 2020.12.31 |
| 2.1.3. | VPS viešinimas vyko dalyvaujant VVG susirinkimuose, susitikimuose su savivaldybės administracija, bendruomenėmis ir kitomis NVO.  Birželio mėnesį vykusiame visuotiniame narių susirinkimes buvo pasidžiaugta Akmenės rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažanga ir teigiamu tarpiniu strategijos vertinimu. Apie tai buvo paviešintas straipsnis vietinėje spaudoje *(pridedama straipsnio kopija).*  *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/2020/07/03/akmenes-rajono-vietos-veiklos-grupes-pazangus-vietos-pletros-strategijos-igyvendinimas/>  Viešinami susitikimai su Akmenės rajono savivaldybe. Strategijos viešojo sektoriaus verslo priemonės, turizmo vystymo priemonės ir elektroninių paslaugų naudojimo skatinimo priemonės įgyvendinimui būtinas savivaldybės piniginis indėlis.  *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/2020/10/15/bendradarbiavimas-su-akmenes-rajono-savivaldybe-igyvendinant-vps/> | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020.01.04 — 2020.12.31 |
| **2.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.2.1. | Sėkmingai įgyvendintų vietos projektų viešinimas Žemės ūkio ministerijos inicijuotame konkurse „Krašto auksas“. Atsiimti apdovanojimai dėl trijų gerąją patirtį skleidžiančių vietos projektų.  *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/2020/02/10/apdovanojimai-krasto-auksas/> | VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-02-09 |
| **2.3.** | **Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais**  *Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, taip pat mokymų datas (nurodomos tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **2.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | |
| 2.3.1.1. | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - | - | - |
| **2.3.2** | **VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai** | | |
| 2.3.2.1. | - | - | - |
| 2.3.2.2. | - | - | - |
| **2.3.3.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | |
| 2.3.3.1. | - | - | - |
| 2.3.3.2. | - | - | - |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **3.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data**  *(metai-mėnuo-diena)* | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.* | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | | | **VI** | |
| 3.1.1. | 2020-06-19 | 1. VVG pirminkės V. Žakienės 2019 m. veiklos ataskaitos pristatymas; 2. VVG finansininkės Z. Vaišvylienės finansinės ataskaitos pristatymas už 2019 metus; 3. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažanga; 4. Dėl atleidimo iš Akmenės rajono VVG valdybos narių pagal prašymą; 5. Dėl Akmenės rajono VVG valdybos nario rinkimų; 6. Akmenės rajono VVG komitetų pirmininkų ir narių perrinkimas. | 38 | 20  (vietos valdžios atstovai turi vieną balsą visuotinuose susirinkimuose (Vitalija Žakienė, Gražina Gauronskienė)) | | | 52,63 | |
| <...> | **Vidurkis:** | | **38** | **20** | | | **52,63** | |
| **3.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | | | **III** | **IV** | | **V** |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | | **24** | **13** | | **1** |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **0** | **0** | | **0** |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **0** | **0** | | **0** |
| **3.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **24** | **13** | | **1** |
| **3.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **38** | | | |
| 3.3. | Paaiškinimai | Pilietinės visuomenės sektorius: juridiniai asmenys – 24 nariai;  Verslo sektorius: fiziniai asmenys – 2 nariai; juridiniai asmenys – 11 narių;  Vietos valdžios atstovai – 1 narys (3 deleguoti atstovai). | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ** | | | |
| **4.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 5 | 3 | 3 |
| 2 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 3 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 3 iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **0** | **0** |
| 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **0** | **0** |
| 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 0iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys |
| **4.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | 5 | 3 | 3 |
| **2 iš jų iki 40 m.** | **2 iš jų iki 40 m.** | **0 iš jų iki 40 m.** |
| **3 iš jų moterys** | **0 iš jų moterys** | **3 iš jų moterys** |
| **4.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | 11 | | |
| **4 iš jų iki 40 m.** | | |
| **6 iš jų moterys** | | |
| 4.3. | Paaiškinimai | Paskutinį kartą VVG pirmininkas ir valdyba perrinkti 2018-06-19. Jaunų asmenų skaičius VVG valdyboje išlaikomas pagal VPS atrankos taisyklėse keliamus reikalavimus. VPS vertinimo metu 10 balų suteikta už ne mažesnį kaip 35 proc. jaunų asmenų iki 40 m. amžiaus įtraukimą į VVG valdymo organo veiklą. Keturi jauni asmenys Akmenės rajono VVG valdyboje sudaro 36,36 proc. reikšmę. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **2,5** |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **3**  *(VPS administratorius ir VPS viešųjų ryšių specialistas – tas pats asmuo)* |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | **0,5** | **0,5** | **0,5** | **1** | **2,5** |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **2** | **3**  *(VPS administratorius ir VPS viešųjų ryšių specialistas – tas pats asmuo; VPS vadovas ir VPS viešųjų ryšių specialistas tas pats asmuo)* |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 6.1.1. | Pagal Kvietimą Nr. 6 įgyvendinti 2 vietos projektai. Vienu projektu buvo kapitaliai suremontuoti bendruomenės namai, kitu projektu sutvarkytas Kivylių paplūdimys.  Pagal Kvietimą Nr. 11 įgyvendinti 6 vietos projektai, visi skirti viešųjų erdvių sutvarkymui (paplūdimių sutvarkymas, Alkiškių kultūros namų aplinkos sutvarkymas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimai, viešosios erdvės prie gyvenamųjų namų sukūrimas Dabikinėje).  Pagal Kvietimą Nr. 9 ir Nr. 13 įgyvendinti 2 fizinių asmenų privataus verslo pradžios projektai (J. Adomaitienės ir A. Andrijauskio). Projektai sukūrė 5,5 naujas darbo vietas. Pagal Kvietimą Nr. 16 įgyvendintas 1 privataus verslo plėtros projektas (UAB „Garso projektai“), sukurta 0,5 etato naujos darbo vietos.  Pagal Kvietimą Nr. 15 įgyvendintas 1 jaunimo verslumo skatinimo projektas (VšĮ „Akmenės jaunimo centras“), į projekto veiklas įtraukti 3 skirtingų švietimo įstaigų mokiniai, verslo atstovai.  Viso 2020 metais įgyvendinta 12 vietos projektų iš 37 suplanuotų VPS rodikliuose. Iš viso VVG teritorijoje įgyvendintas 21 vietos projektas. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/pagal-2015-2023-m-vietos-pletros-strategija-igyvendinti-vietos-projektai/>  Per 2020 metus paskelbti 3 kvietimai (Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19) teikti vietos projektų paraiškas, gauta 1 vietos projekto paraiška pagal Kvietimą Nr. 17. Kvietimas Nr. 19 dar nesibaigė, vietos projektų paraiškas galima pateikti iki 2021-02-19. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas-2/> | Galutinio MP datos:  2020-01-09  2020-01-22  2020-03-13  2020-04-14  2020-05-08  2020-05-28  2020-06-04  2020-06-15  2020-07-02  2020-09-07  2020-11-10  2020-12-16 | Akmenės rajonas pasižymi savitu ir vertingu kraštovaizdžiu, kultūros ir gamtos paveldo objektais. Tačiau visuomenė per mažai suvokia apie kraštovaizdį, kaip žmonių gyvenamąją aplinką, jame esančių gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos reikmes, principus ir būdus. Švietimas ir informavimas yra labai svarbus Akmenės rajono kultūros ir gamtos paveldo savitumui atskleisti. Svarbu, kad visuomenė aktyviai prisidėtų prie Akmenės rajono kraštovaizdžio, kultūros kūrimo ir puoselėjimo, taip bus apsaugotos kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Turizmo sritis yra svarbi siekiant atskleisti vietovės išskirtinumą. Remiantis susitikimų su Akmenės r. turizmo srityje dirbančiais atstovais, muziejų darbuotojais, Ventos regioninio parko ir Kamanų rezervato darbuotojais, informacija bei Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorine studija, Akmenės rajone nėra pakankamai sukurta turizmo informacinė ir ženklinimo sistema, nepakankamai vystoma rinkodara. Akmenės r. VVG siekdama išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo istorinę vertę, atskleidžiant Akmenės rajono vietovės išskirtinumą, įgyvendinant VPS, skatins palaikymo ir išsaugojimo, pritaikymo lankymui ir rekreacijai bei aktualizavimo veiklą, vystant rinkodaros priemones, sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą. VPS įgyvendinimo metu VVG skatins saugomų teritorijų ir jose esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų pažinimui ir jų apsaugai reikalingų lauko informacinių stendų įrengimą, aktyvins teritorinės turizmo rinkodaros politiką.  Įgyvendinant VPS bus remiamos ne žemės ūkio veiklos, kurios sukurs kaimo gyventojams naujus pajamų šaltinius, mažins socialinę atskirtį kaime, stiprins krašto konkurencingumą, nes sutelks naudoti vietos plėtros išteklius, taip pat vietos gyventojų iniciatyvumą ir verslumą, leis efektyviau panaudoti darbo jėgos išteklius. |
| **6.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 6.2.1. | Informacija apie būsimus kvietimus skelbiama Akmenės rajono VVG interneto svetainėje. *Internetinė nuoroda:* <http://akmenesvvg.lt/planuojami-kvietimai/>  <http://akmenesvvg.lt/2019/02/12/viesinimo-renginys/>  Akmenės rajono VVG projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) svarstyme dėl Kvietimo Nr. 14 paraiškos atrankos pakviesta dalyvauti pareiškėja. PAK nariai galėjo užduoti rūpimus klausimus, susijusius su planuojamu įgyvendinti projektu, numatomomis projektinėmis veiklomis.  VVG administracija konsultacijas VVG biure teikė verslo, NVO sektoriaus atstovams, aktyviai besidomintiems paramos gavimo galimybėmis ir kvietimų skelbimo data. Pridedamas konsultuotų asmenų registracijos sąrašas. Dėl pandeminės situacijos daugiau konsultacijų buvo suteikiama telefonu.  Vietos projektų įgyvendinimui keliamus reikalavimus VVG viešino savo Facebook paskyroje bei internetiniame puslapyje [www.akmenesvvg.lt](http://www.akmenesvvg.lt). | VVG PAK posėdis:  2020-01-24  2019-01-02 — 2019-12-31 | Projektų atrankos posėdžiai bus atviri ir juose galės dalyvauti visi suinteresuoti asmenys iš skirtingų sektorių. Tvirtinant vietos projektus į posėdžius bus kviečiami pareiškėjų atstovai, kurie atsakys į VVG valdybos nariams kilusius klausimus ir išsamiau pristatys savo planuojamų projektų vizijas.  Organizuos diskusijas su būsimais ir esamais projektų vykdytojais apie LEADER principų taikymą, programos įgyvendinimą. Diskusijų metu bus išsiaiškintos kaimo gyventojų problemos ir jų sprendimų būdai |
| **6.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 6.3.1. | VVG valdybą sudaro 11 valdybos narių, iš jų pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai, abiejų lyčių santykiu 60:40 tarp vyrų ir moterų.  Visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime, vykusiame 2020-06-19 buvo perrinktas VVG valdybos narys – Algirdas Bučys, atstovaujantis pilietinės visuomenės sektorių. A. Bučys išrinktas vietoje Vaidoto Adomaičio.  *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2016/11/scan0036.pdf> | 2020-06-19 | Visų sektorių atstovavimas VVG. Įgyvendinant VPS, visų sektorių partnerystė valdyboje užtikrins ryšius tarp atskirų kaimo plėtros veikėjų, bei lanksčiam labiau vietovės specifikai pritaikytam, kaimo plėtros valdymui. Akmenės rajono VVG valdybą VPS įgyvendinimo metu sudarys visų socialinių sektorių atstovai. VVG valdybos nariai pajėgūs matyti „platesnę perspektyvą“, peržengiančią jų atstovaujamas organizacijas. Kiekvienas Akmenės r. VVG valdybos narys turi savo atsakomybes ir atstovauja savo sektoriui, tačiau mato ir platesnę prasmę. Akmenės rajono VVG nariai pasiskirstę pagal 5 VVG atstovaujamos teritorijos seniūnijas: Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Akmenės seniūnija, Ventos seniūnija, Papilės seniūnija, Kruopių seniūnija. Taip pat į VVG yra įstoję ir kiti socialiniai partneriai. Didžiąsias seniūnijas atstovauja nuo 6-10 narių, mažesnes 3-5 nariai. Tarp socialinių partnerių yra Akmenės r. savivaldybė, Akmenės r. verslininkų asociacija, Akmenės r. jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“, Lietuvos ūkininkų sąjungos Akmenės skyrius. |
| 6.3.2. | VVG administracija susitiko su Akmenės rajono savivaldybės administracija dėl vietos projektų įgyvendinimo pagal priemones, kuriose savivaldybės prisidėjimas būtinas („Turizmo vystymas“, „Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas“, „Bendruomeniškumo skatinimas“, „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“). *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/2020/10/15/bendradarbiavimas-su-akmenes-rajono-savivaldybe-igyvendinant-vps/> | 2020-10-02 | Partnerystė kaip dialogo ir sprendimų paieškos priemonė. Partnerystė formuos sprendimų priėmimo galios pasidalijimą. Siekiant palaikyti dialogą tarp vietos partnerių, VVG kvies atstovus į darbo grupes, diskusijas pagal tematiką arba skirtingus sektorius, taip sudarant galimybę daugeliui kaimo plėtros veikėjų įsitraukti į bendras diskusijas. |
| 6.3.3. | Pagal VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietivėse“ įgyvendinto vietos projekto „Mini golfo įrengimas Kruopių miestelio skvere“ metu įrengta mini golfo aikštelė buvo pristatyta bendruomenei šventės „Mes kartu“ metu. Šventę bendrai organizavo Kruopių kultūros namai, seniūnija ir bendruomenė. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/2020/08/25/seimu-svente-mes-kartu/> | 2020-08-21 | • Partnerystė su VVG teritorijos seniūnijų atstovais. Akmenės rajono kaimo vietovėms būdinga iniciatyvos stoka, reikia koordinavimo, kuris pirmiausia suvienytų vietos veikėjus. Įgyvendinant VPS VVG aktyviai bendradarbiaus su seniūnijų seniūnais, seniūnaičiais, NVO pirmininkais, verslo atstovais. Bendravimas su socialinių partnerių ir verslo atstovais vyks betarpiškai informacinių, išvažiuojamųjų, kitų aktyvinimo renginių metu, aktyvinant kaimo gyventojus, informuojant apie planuojamus kvietimus teikti paraiškas, organizuojamus renginius ir pan. |
| **6.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 6.4.1. | VPS priemonės „,Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimas:   * Paskelbtas kvietimas Nr. 17, skirtas privataus verslo pradžiai sukuriant darbo vietas. *Internetinė nuoroda:*   <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17-galioja/>   * Įgyvendinti 3 privataus verslo vietos projektai, pagal kuriuos sukurtos 6 darbo vietos. *Internetinės nuorodos:*   <http://akmenesvvg.lt/jurgita-adomaitienes-verslo-projektas-j-adomaitienes-paslaugu-zemes-ukiui-verslo-ikurimas/>  <http://akmenesvvg.lt/arturo-andrijauskio-vietos-projektas-arturo-andrijauskio-zemes-kasimo-darbu-paslaugu-teikimas/>  <http://akmenesvvg.lt/uab-garso-projektai-verslo-projektas-uab-garso-projektai-veiklos-pletra-kaime/> | Kvietimo Nr. 17 laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04  Galutiniai MP:  2020-03-13  2020-06-15  2020-11-10 | Šiuo finasavimo laikotarpiu pirmą kartą didžioji paramos dalis yra nukreipiama verslumo skatinimui. Parama privačiam verslui sudarys sąlygas naudotis geriausiomis technologijomis, teikti naujas paslaugas ir produktus kaimo vietovėse. VVG teikė paramą verslo sektoriui įgyvendindama 2007-2013 m. VPS, tačiau tuo metu finansavimas nepriklausė nuo sukurtų darbo vietų skaičiaus. Šiuo periodu pirmą kartą paramos suma privatiems verslo subjektams bus susieta su darbo vietų skaičiumi, tokiu būdu, siekdami gauti didesnį finansavimą, pareiškėjai įsipareigos sukurti daugiau darbo vietų. |
| 6.4.2. | VPS priemonės „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimas:   * Paskelbtas kvietimas Nr. 19, skirtas viešojo sektoriaus verslo kūrimui. *Internetinės nuorodos:*   <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19-galioja/>   * Patvirtinti ir pradėti įgyvendinti pagal Kvietimą Nr. 14 pateikti 4 vietos projektai. Viso įgyvendinant projektus numatyta sukurti 8,325 darbo vietas iš 22 numatytų VPS. *Internetinės nuorodos:*   <http://akmenesvvg.lt/vo-akmenes-jaunimas-projektas-arbatos-sypsena/>  <http://akmenesvvg.lt/asociacijos-raudonskardzio-bendruomene-projektas-asociacijos-raudonskardzio-vendruomene-verslo-kurimas/>  <http://akmenesvvg.lt/asociacijos-pramogos-jusu-vaikams-projektas-asociacijos-pramogos-jusu-vaikams-verslo-kurimas/>  <http://akmenesvvg.lt/vo-grazuole-venta-projektas-vo-grazuole-venta-finansinio-savarnkiskumo-pletra-teikiant-bendruomenei-naudingas-paslaugas/> | Kvietimo Nr. 19 laikotarpis:  2020-12-22 — 2021-02-19  Projektų vertinimas ir įgyvendinimas:  2020-01-02 — 2020-12-31 | Iki šiol Akmenės rajone nėra NVO neužsiimančios bendruomenine veikla, kuri generuotų organizacijai pajamas. Ši VPS priemonė įkvėps NVO būti labiau versliomis, skatins jų veiklos efektyvumą ir turimų resursų panaudojimą, ugdys jų partnerystę su verslu visuomenės labui. NVO verslumo skatinimas t.y. viena naujausių VPS priemonių, padėsiančių sukurti naujas paslaugas ir veiklas kaime. |
| 6.4.3. | Įgyvendintas 1 projektas pagal VPS priemonę „Jaunimo verslumo ugdymas“. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/vsi-akmenes-jaunimo-centras-projektas-verslumo-inspiraciniu-renginiu-ciklas-jaunimui/> | Galutinis MP:  2020-12-16 | Pagal šį prioritetą bus plėtojamas integruotumo požiūris, bendradarbiavimui palankios atmosferos, partnerystės tarp viešojo ir privataus sektorių kūrimas.  2007-2013 m. VVG vykdydama savo veiklą kaip vienos iš finansuojamųjų sričių nebuvo numačiusi ,,minkštųjų“ veiklų. Šventiniai kultūriniai renginiais, konferencijos, mokymai iš VPS lėšų bus finansuojami pirmą kartą.  Skatinamas gyventojų dalyvavimas, kuriant ir teikiant bendruomenines paslaugas, kaimo gyventojų švietimas ir įgūdžių įgijimas, informacinių technologijų panaudojimas. Skatinamas atvirumas naujiems gyventojams, kurie galėtų imtis naujų veiklų. Užimtumo galimybių kūrimas pasitelkiant savanorišką darbą (savanorystė), mokymo ir profesinės integracijos tinklų kūrimas (bendradarbiavimas su privačiu verslu, ugdant jaunimo verslumo įgūdžius), jaunimo verslumo ugdymas (verslo klubų kūrimas mokyklose). |
| 6.4.4. | II prioriteto ,,Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ įgyvendinimas:   * 2020 metais įgyvendinti 8 vietos projektai susiję su investicijomis į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą. *Internetinės nuorodos:*   <http://akmenesvvg.lt/asociacijos-gumbakiu-bendruomene-vietos-projektas-poilsio-zona-gumbakiuose/>  <http://akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-savivaldybes-kulturos-centro-vietos-projektas-alkiskiu-kulturos-namu-viesosios-erdves-sutvarkymas/>  <http://akmenesvvg.lt/kalniskiu-kaimo-bendruomenes-infrastrukturinis-projektas-kalniskiu-kaimo-bendruomenes-didziosios-sales-ir-koridoriaus-kapitalinis-remontas/>  <http://akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-savivaldybes-administracijos-vietos-projektas-poilsio-zonos-sutvarkymas-agluonu-kaime/>  <http://akmenesvvg.lt/2020/06/18/atnaujinta-vaiku-zaidimu-infrastruktura-akmenes-mieste/>  <http://akmenesvvg.lt/2020/06/17/poilsio-zona-sablauskiuose/>  <http://akmenesvvg.lt/2020/07/16/igyvendintas-vo-dabikines-bendruomenes-vietos-projektas/>  <http://akmenesvvg.lt/akmenes-rajono-savivaldybes-administracijos-infrastrukturinis-projektas-poilsio-zonos-irengimas-kivyliuose/>   * Paskelbtas Kvietimas Nr. 18, skirtas priemonės „Turizmo vystymas“ įgyvendinimui. *Internetinė nuoroda:*   <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18-galioja/> | Galutiniai MP:  2020-01-09  2020-01-22  2020-04-014  2020-05-08  2020-05-28  2020-06-04  2020-07-02  2020-09-07  Kvietimo Nr. 18 laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04 | Atsinaujinančios energijos naudojimas, renovuojant visuomeninės paskirties pastatus Lietuvoje dar tebėra naujovė. Akmenės r. VVG skatins pareiškėjus atnaujinant ir tvarkant pastatus, naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius.  Kraštovaizdžio panaudojimas gyventojų sutelkimui – išsaugoti ir puoselėti gamtą, reklamuoti teritoriją kaip patrauklią vietą gyventi ir lankytis. Per asociacijas skatinti visuomenę dalyvauti pilietiniame gyvenime, remti infrastruktūrą ir socialines paslaugas, ypač skirtas jaunimui. Iki šiol VVG vykdydama savo veiklą kaip vienos iš finansuojamųjų sričių nebuvo numačiusi turizmo vystymo. Prioritetinė veiklos sritis turizmo sektoriui numatoma pirmą kartą. VVG finansuos rinkodaros priemones, sukuriant turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant lankytinų vietų žinomumą ir lankomumą. |
| 6.4.5. | * VPS priemonės „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“ (Kvietimas Nr. 19) numatytas atrankos kriterijus, kuriuo pirmumas suteikiamas vietos projektams kuriantiems inovacijas Akmenės rajono lygmeniu. *Internetinė nuoroda:*   <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19-galioja/>   * Inovatyvių Lietuvoje įgyvendintų projektų viešinimas VVG *Facebook* paskyroje*. Pridedamos ekrano nuotraukos.* *Internetinė nuoroda:*   <https://www.facebook.com/AkmenesRajonoVvg> |  | VVG veiksmai, siekiant paskatinti inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą vietos projektų atrankos metu. Kadangi vietos projektų atrankos procedūras reglamentuoja strategijų įgyvendinimo taisyklės, strategijos dokumente numatyta, jog projektų atranka bus vykdoma laikantis šių taisyklių. Akmenės rajono VVG, siekdama, kad vietos projektų atrankos procesas būtų skaidrus, o atrinkti projektai inovatyvūs ir kokybiški, pirmą kartą numatė atrenkant vietos projektų paraiškas taikyti specialius atrankos kriterijus, už kuriuos projektų vertinimo metu suteikiami papildomi balai (nenusižengiant strategijų įgyvendinimo taisyklių nuostatoms).  VVG veiksmai, siekiant paskatinti inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą inovatyvių vietos projektų įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos metu.  • Aktyvesnis inovatyvių vietos projektų viešinimas spaudoje, Facebook paskyroje, VVG internetinėje svetainėje www.akmenesvvg.lt.  • Skatins vietos pareiškėjus savo vietinėje spaudoje, internetinėse svetainėse arba Facebook paskyroje viešinti ir dalintis informacija apie įgyvendinamus inovatyvius projektus. |
| **6.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 6.5.1. | Ataskaitiniais metais Akmenės rajono VVG paskelbė:   * Kvietimą Nr. 17 pagal I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonės„Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti“. * Kvietimą Nr. 18 pagal II prioriteto „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ priemonės: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Turizmo vystymas“. * Kvietimą Nr. 19 pagal I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“.   Gauta 1 paraiška pagal Kvietimą Nr. 17.  Pagal priemonę „Turizmo vystymas“ paraiškų negauta.  Kvietimas Nr. 19 baigiasi 2021 metų vasario 19 d. *Internetinės nuorodos:*  <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-17-galioja/>  <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18-galioja/>  <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-19-galioja/>  <http://akmenesvvg.lt/17-kvietimo-vertinimas/>   * Pagal II prioriteto mažos infrastruktūros veiklos sritį 2020 m. įgyvendinti 8 vietos projektai (žr. nuorodos 6.4.4. papunktyje), 4 vietos projektai dar įgyvendinami. Viso per VPS įgyvendinimo laikotarpį pagal šią veiklos sritį įgyvendinta 10 vietos projektų. * 2020 m. pagal I prioriteto verslo pradžios ir verslo plėtros veiklos sritis įgyvendinti 3 vietos projektai (žr. nuorodos 6.4.1. papunktyje), 2 vietos projektai dar įgyvendinami. 2020 m. sukurtos 6 naujos darbo vietos (etatai), šiuo metu įgyvendinamuose projektuose numatyta sukurti 3 darbo vietos. Viso per VPS įgyvendinimo laikotarpį sukurta 10,9375 darbo vietų (etatų) iš 22 suplanuotų VPS. * Pagal I prioriteto NVO verslo kūrimo ir plėtros priemonę įgyvendinami 4 vietos projektai (žr. nuorodos 6.4.2. papunktyje). Vietos projektų pareiškėjai pagal pateiktas paraiškas viso įsipareigoja sukurti 8,352 naujas darbo vietas. Projektai numatomi įgyvendinti partnerystėje su NVO atstovais, fiziniais ir privačiais juridiniais asmenimis. * Pagal III prioritetą įgyvendintas 1 vietos projektas, projektas įgyvendintas partnerystėje su kitomis biudžetinėmis, švietimo įstaigomis (žr. 6.4.3. papunktį). | Kvietimo Nr. 17 laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04  Kvietimo Nr. 18 laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04  Kvietimo Nr. 19 laikotarpis:  2020-12-22 — 2021-02-19  Darbo vietų sukūrimas  2020-01-02 — 2020-12-31 | Akmenės r. VVG VPS išskyrė 3 prioritetus, pagal kuriuos bus skelbiami Kvietimai:  • I Prioritetas „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“, kuriame išskirtos dvi priemonės ,,Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ ir ,,Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“. Įgyvendinant šias priemones, bus gerinama ekonominio sektoriaus situacija. Akmenės r. VVG teritorijoje bus kuriamas naujas verslas ne tik privataus verslo sektoriuje, bet ir viešajame sektoriuje. NVO bus skatinamos kurti ir plėtoti socialinį verslą, steigti naujas darbo vietas, mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant neveiklius bendruomenės narius į bendrą veiklą. Verslo sektoriaus atstovai kurs naujas darbo vietas, didins paslaugų apimtis ir vietos kapitalą Akmenės r. VVG teritorijoje.  • II Prioritete „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ išskiriamos trys priemonės: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir “Turizmo vystymas“. Įgyvendinant projektus pagal šias priemones, tarpusavyje susietai ir nuosekliai bus sprendžiamos visų trijų sektorių problemos. Įsisavinant ES lėšas bus galimybė investuoti į aplinkos kokybės gerinimą, gerinant geriamojo vandens kokybę Akmenės r. VVG teritorijoje, didinant informacinę sklaidą apie saugomas teritorijas bei poilsiui pritaikytas zonas, tinkamai organizuotą poilsį, nedarantį žalos gamtai. Šiais projekto rezultatais naudosis VVG teritorijos gyventojai, vietos verslininkai.  Praėjus paraiškų rinkimo laikotarpiui, bus atliekamas paraiškų vertinimas ir projektų tvirtinimas. Projekto įgyvendinimo metu vykdoma priežiūra bei stebėsena.  Siekiant spręsti trijų skirtingų (socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių) sektorių problemas, Akmenės r. VVG numatė projekto vertinimo metu papildomus atrankos kriterijus, už kuriuos projekto vertinimo metu būtų suteikiami papildomi balai. Balai skiriami, jeigu:  • projektas stiprina ir skatina įvairių subjektų bendradarbiavimą iš skirtingų sektorių;  • projektas, skatinantis socialinių paslaugų plėtrą ir mažinantis socialinę atskirtį kaime |
| 6.5.2. | VPS priemonės „Turizmo vystymas“ (Kvietimas Nr. 18) numatytas atrankos kriterijus, kuriuo pirmumas suteikiamas vietos projektams, kurių rezultatai apima veiklas, prisidedančias prie aplinkos išsaugojimo ir tausojimo. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/paprastas-kvietimas-teikti-vietos-projektus-nr-18-galioja/> | Kvietimo Nr. 18 laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04 | Siekiant spręsti trijų skirtingų (socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių) sektorių problemas, Akmenės r. VVG numatė projekto vertinimo metu papildomus atrankos kriterijus, už kuriuos projekto vertinimo metu būtų suteikiami papildomi balai. Balai skiriami, jeigu:  • projekte numatytos veiklos arba projekto rezultatai apima veiklas, prisidedančias prie aplinkos išsaugojimo ir tausojimo. |
| **6.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 6.6.1. | * 2020-02-09 VVG administracija ir vietos projektus sėkmingai įgyvendinę pareiškėjai (UAB „Garso projektai“, UAB „Stetava“, Akmenės rajono Akmenės gimnazija) dalyvavo Žemės ūkio ministerijos inicijuotame konkurse „Krašto auksas“. *Internetinė nuoroda:*   <http://akmenesvvg.lt/2020/02/10/apdovanojimai-krasto-auksas/>   * 2020-06-18 VVG administracija dalyvavo vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ surengtame Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikime. Susitikimo metu aptartos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos, dalintasi patirtimi vertinant vietos projektų galutines ir metines ataskaitas, diskutuota apie vietos strategijų keitimo situaciją, atsižvelgiant į tarpinį VPS vertinimą. *Internetinė nuoroda:*   <http://akmenesvvg.lt/2020/06/22/siauliu-apskrities-vietos-veiklos-grupiu-susitikimas-3/>   * 2020-09-09 VVG administracija dalyvavo vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ surengtame Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikime. Susitikimo metu aptartos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos, vietos projektų administravimas ir kontrolė, diskutuota dėl kitų fondų ir programų krypčių, kurias VVG siūlytų finansuoti kitu finansavimo laikotarpiu. *Internetinė nuoroda:*   <http://akmenesvvg.lt/2020/09/14/siauliu-apskrities-vietos-veiklos-grupiu-susitikimas-pakruojyje/>   * 2020 m. rugsėjo 17-18 d. VVG administracija dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuotoje konferencijoje „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“, kurioje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai. *Internetinė nuoroda:*   <http://akmenesvvg.lt/2020/09/25/birstone-vykusi-konferencija-leader-galimybes-lietuvoje-ir-es-geroji-patirtis-subure-pranesejus-is-visos-lietuvos/> | 2020-02-09  2020-06-18  2020-09-09  2020-09-17 — 2020-09-18 | Bendradarbiavimas – svarbi ne tik LEADER programos dalis kaimo vietovėse, bet ir Akmenės r. VVG VPS dalis. Bendradarbiavimas turi vykti ne tik vietos lygmeniu ar tarp tos pačios šalies vietovių, bet ir tarp kelių ES šalių. Šio veiksnio svarbą sudaro patirties dalijimasis įgyvendinant projektus, santykių užmezgimas ir naujų idėjų ieškojimas, atskleidžiant konkrečios vietovės ypatumus.  Akmenės r. VVG, laikantis tinklaveikos ir bendradarbiavimo principo, sudarė Akmenės r. VVG bendradarbiavimo komitetą (toliau – Komitetas) iš VVG narių, kuris atsakingas už šio principo įgyvendinimą 2015-2023 m. laikotarpyje. Komitetas skatins bendradarbiavimą ne tik tarp vietos sektorių, t.y. verslo, NVO ir vietos valdžios, bet ir su kitų regionų organizacijomis, tokiu būdu ieškant naujų idėjų ir skatinant gerosios patirties dalijimąsi. Komiteto pagrindinės funkcijos yra analizuoti bendradarbiavimo galimybes su kitomis Lietuvos ir užsienio VVG, teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl bendradarbiavimą skatinančių projektų turinio. Komitetas inicijuos susitikimus su kitomis Lietuvos ir užsienio VVG ir jose veikiančiomis organizacijomis.  VVG tinkle. Akmenės r. VVG rengs susitikimus - konferencijas su Šiaulių apskrityje veikiančiomis VVG. Šių susitikimų metu bus išsakomos ir protokoluojamos kiekvienos dalyvaujančios VVG problemos bei galimi šių problemų sprendimo būdai. Šie siūlymai bei problemos bus teikiamos Lietuvos VVG tinklui. Taip pat Akmenės r. VVG skatins, jos teritorijoje veikiančias, NVO dalyvauti VVG tinklo rengiamuose renginiuose, mugėse, konferencijose susijusiuose su bendruomenine veikla. |
| **6.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 6.7.1. | Kiekvienų metų pabaigoje Akmenės rajono VVG susitinka su Akmenės rajono savivaldybės administracija dėl būsimų projektų koofinansavimo. Susitikimuose visada dalyvauja savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei Investicijų ir projektų valdymo skyrių atstovai, administruojatys savivaldybės lėšų skyrimą vietos projektų įgyvendinimui. Savivaldybės administracijai pateikiama pagal planuojamus skelbti ateinančių metų kvietimus prisidėjimo suma. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/2020/10/15/bendradarbiavimas-su-akmenes-rajono-savivaldybe-igyvendinant-vps/> | 2020-10-02 | Vietos finansavimo mechanizmų paieška ir kūrimas. Finansinių mechanizmų kūrimas vietos lygmeniu ir alternatyvūs finansiniai sprendimai bendrąja prasme dažnai priklauso nuo naujų partnerystės formų ir bendrų įsipareigojimų tarp vietos veikėjų. Akmenės r. VVG prieš paskelbiant kvietimus paraiškoms rinkti skelbs laikotarpį, per kurį potencialūs pareiškėjai galės kreiptis ir pateikti savo projektines idėjas. Šiuo laikotarpiu bus išsiaiškinama, koks yra lėšų poreikis projektui įgyvendinti, ar šio projekto įgyvendinimui pakanka VVG skiriamos paramos lėšų sumos. Jei vietos projektas yra tinkamas, tačiau iškyla kliūčių dėl finansavimo, jam įgyvendinti nepakanka VVG skiriamos paramos, bus bandoma pasitelkti kitus finansavimo šaltinius. Bus kreipiamasi į Akmenės r. savivaldybės administraciją dėl galimybės prisidėti piniginėmis lėšomis ar ieškomas projekto partneris, kuris galėtų prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo savo kapitalu. |

|  |
| --- |
| **V DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 7.1. | Vyko visuotinis VVG narių susirinkimas, kuriame vadovaujantis įstatais buvo patvirtinta pirmininko veiklos ataskaita bei finansinė ataskaita. VVG nariams buvo pristatyti VPS pasiekti įgyvendinti rodikliai, teigiami tarpinio VPS vertinimo rezultatai, atgautas veiklos bei grąžintas vertinimo rezervas. Ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinktas naujas valdybos narys, atstovaujantis pilietinės visuomenės sektorių. Perrinkti VVG komitetų pirmininkai ir nariai. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2016/11/scan0036.pdf>  VVG nariai, valdyba ir administracija vykdė savo funkcijas ir pareigas atsižvelgdami į VPS įgyvendinimo eigą pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir taisykles, apibrėžiančias VPS ir vietos projektų įgyvendinimą. Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją šalyje, valdybos posėdžiai pradėti organizuoti nuotoliniu būdu, dėl to 2020-10-15 valdybos posėdyje buvo pakeistas valdybos darbo reglamentas.  *Internetinė nuorodos:*  <http://akmenesvvg.lt/visuotiniu-susirinkimu-protokolai/>  <http://akmenesvvg.lt/valdybos-posedziu-protokolai/>  Ataskaitiniais 2020 metais VVG administracija didžiąja dalimi bendravimą su VVG pirmininke bei valdyba palaikė nuotoliniu būdu. Valdyba buvo informuojama apie VPS bei vietos projektų įgyvendinimo eigą, planuojamus kvietimus, tvirtino finansavimo sąlygų aprašus, vykdė projektų atranką. Akmenės rajono VVG projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) atitinka VVG valdybos sudėtį. 2020 metais įvyko 2 PAK posėdžiai dėl 2 kvietimų vietos projektų paraiškų vertinimo (Kvietimų Nr. 14, Nr. 16), kurių metu visi PAK nariai prieš priimdami sprendimus dėl projektų atrankos buvo supažindinti su pateiktomis vietos projektų paraiškomis, pareiškėjų išsikeltais tikslais ir projektų kokybiniu atitikimu Akmenės rajono vietos plėtros strategijai. *Internetinės nuorodos:*  <http://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2019/09/PAK-nutariamoji-dalis-2020-01-24.pdf>  <http://akmenesvvg.lt/wp-content/uploads/2019/11/PAK-protokolo-nutariamoji-dalis-2020-m.-vasario-19-d..pdf>  Ataskaitiniu laikotarpiu aktyviai buvo bendraujama su valdybos nare, vietos valdžios atstove Gražina Gauronskiene dėl Akmenės rajono savivaldybės prisidėjimo prie vietos projektų įgyvendinimo. Savivaldybė piniginių lėšų prisidėjimą prie vietos projektų įtraukė į 2021 metų savivaldybės biudžetą. *Internetinė nuoroda:*  <http://akmenesvvg.lt/2020/10/15/bendradarbiavimas-su-akmenes-rajono-savivaldybe-igyvendinant-vps/>  VVG nariai inicijuodavo ir kitų kultūrinės veiklos projektų viešinimą VVG svetainėje ir Facebook paskyroje. *Internetinės nuorodos:* <http://akmenesvvg.lt/2020/09/28/raudonskardzio-bendruomenes-bendruomeniskumo-skatinimas-puoselejant-etnokultura/>  <http://akmenesvvg.lt/2020/08/07/bendruomenes-sutelktumo-ir-bendruomeniskumo-skatinimas-puoselejant-etnokultura/> | Visuotinio susirinkimo posėdis:  2020-06-19  Valdybos posėdžiai  2020-03-13  2020-10-15  2020-10-28  2020-12-11  VVG PAK posėdžiai:  2020-01-24  2020-02-19  Susitikimas su Akmenės rajono savivaldybės administracija  2020-10-02 | 1. VPS ir vietos projektų ataskaitos – reguliari, dokumentuota, apibendrinamoji informacija apie VPS ir projektus (pažangos ir finansiniai rodikliai pagal loginės struktūros lentelę, veiklos planą ir biudžetus). Ataskaitos bus vienodo formato, kad būtų galima palyginti ataskaitinius laikotarpius, parodyti pažangą rodiklių lentelėje. VVG pirmininkas rengs ir teiks VVG visuotiniam narių susirinkimui metinę VVG veiklos ataskaitą, pasibaigus kalendoriniams metams per 4 mėnesių laikotarpį. VVG visuotinio susirinkimo metu projekto finansininkas teiks metinę finansinę veiklos ataskaitą. Ataskaitų pateikimas supažindins, VVG narius ir valdybą, su VPS ir vietos projektų įgyvendinimu, VPS ir vietos projektų įgyvendinimo etapais, pažanga ir finansiniais veiklos dokumentais. VPS projekto administratorius, kiekvienų metų sausio mėnesio pirmoje pusėje, Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komitetui teiks VPS eigos ataskaitas. Komitetas įvertinęs ataskaitą ją svarstys ir tvirtins. Peržiūrėtą VPS eigos ataskaita bus pristatoma VVG valdybai ir siunčiama NMA.  2. VPS ir vietos projektų eigos apžvalga ir aptarimai – mažiausiai kartą į metus, arba pagal poreikį, vyks VVG valdybos ir VVG administracijos susitikimai, kuriuose bus aptariamas VPS veiklos planas, biudžetas, nustatomos einamosios problemos, problemų sprendimo būdai.  Nariai priklauso VVG Žemės ūkio ir verslo plėtros komitetui. Atsakingi už verslo iniciatyvų skatinimą, alternatyvių žemės ūkiui verslų skatinimą ir populiarinimą kaime, ryšių su rajono verslininkais ir ūkininkais palaikymą.  Nariai priklauso VVG Bendradarbiavimo komitetui. Atsakingi už VVG bendradarbiavimo ryšių užmezgimą ir palaikymą su Lietuvos ir užsienio VVG, už platesnius ryšius su už kaimo plėtrą atsakingomis organizacijomis.  Nariai atsakingi už kultūrinės veiklos informacijos sklaidą VVG. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 8.1. | 2020 metais įgyvendinti 3 vietos projektai pagal I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemones „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Jurgitos Adomaitienės, Artūro Andrijauskio ir UAB „Garso projektai“ užbaigtų įgyvendinti vietos projektų dėka Akmenės rajono VVG teritorijoje sukurtos 6 darbo vietos (6 etatai).  2020-11-10 buvo skelbtas kvietimas Nr. 17 pagal I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonę „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti“.  2020-12-22 paskelbtas kvietimas Nr. 19 pagal I prioriteto „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ priemonę „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“. *Internetinės nuorodos:*  <http://akmenesvvg.lt/jurgita-adomaitienes-verslo-projektas-j-adomaitienes-paslaugu-zemes-ukiui-verslo-ikurimas/>  <http://akmenesvvg.lt/arturo-andrijauskio-vietos-projektas-arturo-andrijauskio-zemes-kasimo-darbu-paslaugu-teikimas/>  <http://akmenesvvg.lt/uab-garso-projektai-verslo-projektas-uab-garso-projektai-veiklos-pletra-kaime/> | 2020-03-13 J. Adomaitienės galutinis MP  2020-06-15 A. Andrijauskio galutinis MP  2020-11-10 UAB „Garso projektai“ galutinis MP  Kvietimų laikotarpis:  2020-11-10 — 2021-01-04  2020-12-22 — 2021-02-19 | VPS sąsaja su ES Baltijos jūros regiono strategija numatyta per VPS I prioritetą („Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 9.1. | Vardas, pavardė | **Aida Rubel** |
| 9.2. | Pareigos | **Projekto vadovė** |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | **Įsakymas Nr. 17-3** |
| 9.4. | Data | **2017-01-19** |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)