Akmenės rajono vietos veiklos grupės 2012 m. balandžio 6 d. visuotinio narių susirinkimo Nr. 20

1 priedas

AKMENĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2012 m. balandžio mėn. 6 d.

Akmenės rajono VVG įsikūrė 2004 m. rugsėjo 6 d., šiuo metu visuotiniu narių susirinkimu yra išrinkti 8 valdybos nariai. Akmenės VVG valdybos sudėtis: du asmenys (G. Mačiuvienė ir S. Vilkas) deleguoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos, 4 asmenys deleguoti kaimo bendruomenių (A. Bučys, Z. Vaišvylienė, V. Voznikaitytė, V. Žakienė) du asmenys deleguoti iš verslo sektoriaus (S. Mačius ir R. Kraujutis).

Veiklos ataskaita pateikiama už laikotarpį nuo 2011-06-13 iki 2012-04-06. Per ataskaitinį laikotarpį valdyba rinkosi 6 kartus ir 1 kartą į vietos projektų atrankos komitetą.

- VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS

Pagrindinis ir svarbiausias Akmenės rajono VVG  įgyvendinamas projektas yra „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės gyvenamojoje vietovėje“ (toliau - Strategija).

Strategijos įgyvendinimą ataskaitinį laikotarpį tęsė VVG primininkas ir projekto vadovas Algirdas Bučys, projekto finansininkė Zita Vaišvylienė ir projekto administratorės Aida Venclavičiūtė  bei Gintautė Urbaitienė.

Su strategijos įgyvendinimu susiję svarbiausi ataskaitinių metų įvykiai:

- 2012 m. sausio 20 dieną Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta tarpinė ataskaita Nr. 5 apie Strategijos įgyvendinimo eigą. Ataskaita NMA buvo patvirtinta.

- 2012 m. kovo 30 d.  Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktas 6 mokėjimo prašymas - 72 500 Lt sumai. Šiuo metu vyksta mokėjimo prašymo tinkamumo vertinimas.

- 3 kartus pakeista Akmenės rajono VVG Strategija:

  - Akmenės rajono VVG valdyba, atsižvelgusi į pareiškėjų poreikius ir matydama, didesnį vietos projektų poreikį pagal III strategijos prioritetą ,,Skatinti bendruomeniškumą ir poilsio organizavimą“, 2011 m. birželio 28 d. valdybos susirinkime perskirstė lėšas tarp strategijos prioritetų.

  - Buvo keistas Akmenės r. VVG strategijos mokėjimo prašymų teikimo grafikas.

  - Svarbiausias strategijos keitimas buvo patvirtintas 2011 m. lapkričio 9 d. NMA prie ŽŪM raštu ,,Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“. Šiuo keitimu Akmenės VVG iniciatyva buvo pakoreguoti strategijos prioritetai, priemonės, veiklos sritys. Strategijos įgyvendinimo laikotarpis prailgintas iki 2015 m. rugsėjo 1 d., patikslinti vietos projektų vertinimo etapai, padidintos strategijos administravimo lėšos, koreguoti strategijos rodikliai, perskirstytos lėšos tarp strategijos priemonių. Lėšų pasiskirstymas prieš ir po strategijos keitimo pateiktas 1 lentelėje.

- lentelė. Strategijos įgyvendinimo išlaidos pagal kategorijas:

| Eil. Nr. | Išlaidų kategorija | Prieš strategijos keitimą | Po strategijos keitimo numatyta paramos suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ | 5 709 629 Lt | 4 949 398 Lt |
| 2 | ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ | 1 070 368 Lt | 1 580 599 Lt |
| 3 | Strategijos administravimo išlaidos | 800 000 Lt | 1 050 000 Lt |
|  | Viso: | 7 579 997 Lt | 7 579 997 Lt |

Susitikimų su kaimo bendruomenėmis metu nustatyta, kad kai kurios strategijos prioritetų priemonės yra išdėstytos nepakankamai aiškiai, ne visada atitinka pagal reglamentuojančias taisykles remiamas veiklos sritis. Atsižvelgdami į šiandieninį potencialių pareiškėjų projektinių veiklų poreikį ir administravimo taisyklėse remiamas veiklos sritis,  strategijos prioritetai buvo patikslinti (2 lentelė).

2 lentelė. Strategijos prioritetų, tikslų ir priemonių išdėstymas.

| Prieš strategijos keitimą | Po strategijos keitimo |
| --- | --- |
| 1 prioritetas. Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas. Tikslas. Didinti kaimo gyventojų užimtumą, įvairinti kaimo verslus. Priemonės: Netradicinių verslų skatinimas ir amatų plėtra. Žemės ūkio ir kooperacijos plėtra. | 1 prioritetas. Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas. Tikslas: Įvairinti kaimo verslus, didinti pridedamąją vertę ir kaimo gyventojų pajamas. 1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai. |
| 2 prioritetas. Kultūrinio paveldo, patrauklios gamtos panaudojimas turizmo plėtrai. Tikslai: Organizuoti kultūros paveldo priežiūrą ir panaudojimą turizmo vystymui. Plėtoti esamas ir atgaivinti buvusias krašto kaimo žmonių tradicijas. Priemonės: Kultūros paveldo priežiūra ir išsaugojimas. Plėtoti turizmą. | 2 prioritetas. Skatinti bendruomeniškumą, gerinti infrastruktūrą ir poilsio organizavimą. Tikslai: 1. Telkti kaimo gyventojus bendrų klausimų sprendimui. 2. Sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių žmonių darbui ir turiningam poilsiui. 3. Organizuoti kultūros paveldo priežiūrą ir panaudojimą. 4. Gerinti kaimų ir gyvenviečių infrastruktūrą. Priemonės: 1 priemonė. Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. 2 priemonė. Kultūros paveldo priežiūra ir išsaugojimas. 3 priemonė. Kraštovaizdžių ir visuomeninės paskirties erdvių sutvarkymas. 4 priemonė. Gatvių ir kelių sutvarkymas. 5 priemonė. Aplinkos apsaugos infrastruktūros gerinimas. |
| 3 prioritetas. Skatinti bendruomeniškumą ir gerinti poilsio organizavimą. Tikslai: Telkti kaimo gyventojus bendrų kaimo klausimų sprendimui. Sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių žmonių darbui ir turiningam poilsiui. Priemonės: Nenaudojamų pastatų panaudojimas bendruomenių veiklai. Plėsti jaunimo, moterų, socialiai pažeidžiamų grupių užimtumo programas. |  |
| 4 prioritetas. Gerinti infrastruktūrą ir aplinkosaugos situaciją kaime. Tikslai: Gerinti kaimų ir gyvenviečių infrastruktūrą. Diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas. Priemonės: Gatvių ir kelių sutvarkymas. Aplinkos apsaugos infrastruktūros gerinimas. |  |

- Keičiantis viešųjų pirkimų įstatymui supaprastintos Akmenės rajono VVG viešųjų pirkimų taisyklės buvo pakeistos 2 kartus. Viešuosius pirkimus vykdančiu asmeniu paskirta projekto administratorė Aida Venclavičiūtė.

Ataskaitiniame laikotarpyje atlikti šie viešieji pirkimai:

- Įsigyto turto draudimo;

- Interneto ryšio, bei fiksuoti ir mobilaus ryšio paslaugos;

- Tarptautinių konferencijų organizavimo paslauga;

- Vietos projektų vertinimo bei kontrolės ir priežiūros paslauga;

- Dažų kasečių pildymo;

- Biuro baldų;

- Išorinė ženklinimo ir viešinimo atributika;

- Mokomųjų – konsultacinių seminarų organizavimo paslauga;

- Informacinių renginių maitinimo paslauga.

Pirkimai patikrinti projektus kuruojančių agentūrų specialistų, pripažinta, kad jie įvykdyti tinkamai.

- Šiuo metu intensyviai rengiamasi tarptautiniam ir tarpteritoriniam projektams. Planuojamas tarptautinis projektas su Latvijos VVG ,,Dobele LAG“ ir ,, Pakruojo partnerystės VVG“. Projektas skirtas tradicinių amatų puoselėjimui. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami amatų plenerai pas kiekvieną projekto partnerį, sukurta internetinė svetainė, kurioje bus galima eksponuoti menininkų darbus.

- Teritoriniame projekte dalyvauja Akmenės, Joniškio ir Mažeikių VVG. Projekto koordinatoriumi bus Joniškio vietos veiklos grupė. Šiuo projektu planuojama sutvarkyti vasaros estradą ir žiūrovams skirtus suolus Ventos mieste.

- 2011 m. rugsėjo 7 d. Akmenės VVG organizavo strategijos viešinimo konferenciją ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“ .  Renginyje dalyvavo potencialūs pareiškėjai, Šiaulių apskrities ir Mažeikių vietos veiklos grupės atstovai.

1.1.VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO EIGA

Šiuo metu yra pasirašytos 9 vietos projektų vykdymo sutartys. Visi projektai yra ne pelno projektai. Žemiau pateiktoje lentelėje pavaizduotas kiekvieno vietos projekto, kuriam skirta parama, įgyvendinimo etapas.

3 lentelė. Vietos projektų įgyvendinimo eigos etapai.

| Pareiškėjo pavadinimas | Pateiktas avansinis MP* | Gautas avansas | Pateiktas 1 MP | Pateiktas 2 MP | Pateiktas 3 MP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas | x | x | x | - | - |
| Akmenupio bendruomenė | x | x | x | - | - |
| Akmenės r. savivaldybės administracija | x | x | x | - | - |
| Akmenės r. kultūros centras | x | x | x | - | - |
| VšĮ Priminės sveikatos priežiūros centras | x | - | - | - | - |
| Agluonų k. bendruomenė | x | x | - | - | - |
| UAB ,,Akmenės vandenys“ | x | - | - | - | - |
| Kalniškių k. bendruomenė | x | - | - | - | - |
| Šv. Onos parapija | x | - | - | - | - |

*MP – mokėjimo prašymas

Šiuo metu paskelbtas Kvietimas Nr. 3, skirtas pelno projektams. Kvietimui skirta suma – 1 550 00 Lt.  Kadangi parengtos kvietimo dokumentacijos derinimas su Nacionaline mokėjimo agentūra užtrunka mažiausiai 1 mėn. laiko, dokumentacija buvo  parengta Akmenės VVG savarankiškai nederinant jos su NMA. Paraiškos bus renkamos iki 2012 m. birželio 30 d.

- ASOCIACIJOS METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė pateikiama atskiru dokumentu kaip veiklos ataskaitos priedas.

- MOKYMAI, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Akmenės rajono VVG darbuotojai dalyvavo ir gilino žinias įvairiuose mokymuose ir su LEADER metodo įgyvendinimu susijusiuose renginiuose, seminaruose, kuriuos organizavo programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras. Dalyvauta mokymuose šiomis temomis:

- Viešųjų pirkimų organizavimas.

- Elektroninių viešųjų pirkimų organizavimas.

- Vietos veiklos grupių vadybos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, stiprinimas.

- Projektų, susijusių su statybos darbų organizavimu, valdymas.

2011 m. spalio 7 d. dalyvauta ,,Leader metodo“ įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje.

2012 m. vasario mėn. dalyvauta visuotiniame - rinkiminiame VVG tinklo susirinkime

2012 m. kovo mėnesį projekto administratorė A. Venclavičiūtė atstovavo Akmenės rajono VVG Raseinių VVG organizuotoje konferencijoje „Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida“ strategijos įgyvendinimo klausimais.

2011 m. buvo gautas finansavimas projektui ,,Akmenės rajono VVG ir potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimas ir įgūdžių stiprinimas“. Paramos suma - 230 000 Lt.

Pagal šį projektą buvo suorganizuoti 5 informaciniai renginiai su kiekvienos seniūnijos kaimo bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais. Kadangi kvietimas Nr. 3 yra skirtas pelno projektams, vienas informacinis renginys buvo skirtas  Akmenės rajono verslininkų asociacijai.

2012-02-20 d. surengta šio projekto viešinimo konferencija. Pakviesti visų kaimo bendruomenių atstovai. Savo patirtimi atvyko pasidalinti ir Pakruojo vietos veiklos grupės administratoriai.

2011-09-14/18 dalyvauta tarptautiniame seminare- kelionėje į Čekiją – Austriją – Vengriją. Iš Akmenės VVG dalyvavo 14 asmenų. Seminaro metu susipažinta su kitų šalių patirtimi, aplankytos vietovės, kuriuose buvo įgyvendinti kaimo atnaujinimo ir plėtros projektai.

Pagal mokymų projekto rodiklius, per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, šiame projekte turi sudalyvauti 150 asmenų. Įgyvendinus tik pačias pirmąsias veiklas, projekte jau sudalyvavo daugiau kaip 90 asmenų.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

Akmenės VVG Strategijos įgyvendinimo klausimais konsultavosi su Nacionaline mokėjimo agentūra, Žemės ūkio ministerija. Prasmingos konsultancijos einamaisiais klausimais vyko su  Raseinių, Mažeikių, Kelmės, Joniškio, Šiaulių, Pakruojo, Kauno ir kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis telefonu arba elektroninėmis priemonėmis.

Periodiniai susitikimai su pareiškėjais buvo organizuojami visą ataskaitinį laikotarpį pagal pareiškėjų poreikius.  Akmenės rajono VVG bendruomenės, vykdančioms ir besirengiančioms vykdyti projektinę veiklą parengė supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, konsultuodavo viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.

Ypatingas dėmesys skiriamas kaimo bendruomenes konsultuojančioms įmonėms. Pastebėta, jog ne visada pateikiami teisingai užpildyti mokėjimo prašymai, netinkamai suformuotos viešųjų pirkimų bylos, per mažai konsultuojama viešųjų pirkimų organizavimo klausimais.

Remiantis praktika, Akmenės VVG administracija parengė specialias atmintines konsultantams.